## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2018 г. Ленсоветовский
№ п/п | Вид работ | Ленсоветовский, д.25 |  | сроки выполнения
|  | объем | сумма
1 | Окраска фасада от граффити | 50 м.кв |  | по мере необходимости
2 | Окраска фасада (частично -торцы МКД периметр всего дома на h 1и 2 эт) | 920 м.кв |  | май-ноябрь
3 | Ремонт отмостки | 25 м.кв |  | апрель
4 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 20 м.кв |  | по мере необходимости
15 м.кв
5 | Герметизация межпанельных швов | 150 м.п. |  | июль
6 | Ремонт гидроизоляции полов подвалов | _ |  | _
7 | Ремонт полов из керамической плитки | 110 м.кв. |  | апрель
8 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 50 м.кв. |  | январь-декабрь
9 | Косметический ремонт парадных (частично) | 290 м.кв |  | июль-сентябрь
10 | Окрашивание торцов лестничных маршей и площадок | _ |  | _
11 | Ремонт кровли | 10 м.кв. |  | апрель
12 | Смена врезных замков | 9 шт |  | июнь
13 | Окраска дверей входных | 108 м.кв |  | июнь-июль
14 | Установка доводчиков к металическим дверям | 4 шт |  | по мере необходимости
15 | Ремонт дверных полотен | _
16 | Ремонт оконных переплетов | 20 шт |  | по мере необходимости
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 |  | август
18 | Ремонт блока управления освещением | _ |  | _
19 | Ремонт трансформатора | _ |  | _
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 120 шт |  | по мере необходимости
21 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 15 шт |  | по мере необходимости
22 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 35шт |  | январь-декабрь
23 | Промывка участка водопровода | _ |  | _
24 | Проверка и устранение неисправности канализационных вытяжек | _ |  | по мере необходимости
25 | Прочистка канализационного лежака | 30 м |  | по мере необходимости
26 | Регулировка и наладка системы отопления | _ |  | сетябрь-апрель
27 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 4 |  | октябрь-апрель
28 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) | _
29 | Покраска ограждений газона | 430 п.м. |  | _
30 | Посадка цветов/деревьев | 10 м.кв./10 шт |  | апрель-май
31 | Стрижка газанов | 910 м.кв. |  | июнь-сентябрь
32 | Ремонт, замена запорной арматуры ХВС, отопления | 17 шт |  | январь-декабрь