## 246 (18)
План работ по текущему ремонту на 2018 г. Московское шоссе
дом 246
№ п/п | Вид работ | объем | сумма | сроки выполнения | примечание
1 | Окраска фасада от граффити | 400 м/п |  | январь-декабрь
2 | Ремонт отмостки | 9 м/п |  | июнь
3 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 25 м.кв/ весь цоколь |  | май
4 | Герметизация межпанельных швов | 17 м/п |  | май-июнь
5 | Ремонт полов из керамической плитки |  |  | январь-декабрь
6 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 140 м.кв |  | январь-декабрь
7 | Ремонт кровли | 250 м.кв. |  | июнь-август
8 | Смена пружин | 150 шт |  | январь-декабрь
9 | Смена ручки дверной | 150 шт |  | январь-декабрь
10 | Смена врезных замков | 15 шт |  | январь-декабрь
11 | Окраска дверей | 50 м.кв |  | январь-декабрь
12 | Установка доводчиков к металическим дверям | 30 шт |  | январь-декабрь
13 | Ремонт дверных полотен | 90 шт |  | январь-декабрь
14 | Ремонт гидроизоляции переходных балконов | 1015 м2 |  | май-август
15 | Гидроизоляция козырьков | _ |  | май-август
16 | Ремонт козырьков | 3,5 м.кв. |  | апрель
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 9 шт |  | январь-декабрь
18 | Замена предохранителя | 9 шт |  | январь-декабрь
19 | Ремонт трансформатора |  |  | январь-декабрь
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 20 шт |  | январь-декабрь
21 | Ремонт светильника с люминисцентными лампами | 15 шт |  | январь-декабрь
22 | Замена лампы накаливания на светодиодную | 200 шт |  | январь-декабрь
23 | Замена люминисцентных ламп | 100 шт |  | январь-декабрь
24 | Промывка участка водопровода |  |  | январь-декабрь
25 | Испытание и измерение электрооборудования и электроустановок наряжением до 1000 В |  |  | апрель-май
26 | Прочистка канализационного лежака | 70 м |  | январь-декабрь
27 | Регулировка и наладка системы отопления |  |  | октябрь-апрель
28 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 6 |  | январь-декабрь
29 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) |  |  | январь-декабрь
30 | Покраска ограждений газона | 25 м.п. |  | май-июнь
31 | Посадка цветов | 10 м.кв |  | май,июнь
32 | Посадка кустарника,деревьев | 15 шт |  | апрель,октябрь
33 | Насосы повысительные на ГВС | 3 шт |  | апрель-май
34 | восстановление работоспособности ГВС | 3 ИТП |  | апрель-июль
35 | Ремонт стен и потолков, полов в ИТП | 3 ИТП, |  | апрель-август
36 | Ремонт стен и потолков, полов в водомерных узлах | 50 м/кв. |  | апрель-август
37 | Манометры, термометры в ИТП (необходимо т.к. отсутствуют вообще) | замена всех КИП |  | апрель-июль
38 | Замена тротуарной плитки | 9 парадных (100 м2) |  | апрель-июль
39 | Замена запорной арматуры на ГВС, ХВС, отопление | Ду50-12 шт, Ду 32-6 шт, Ду63- 9 шт, Ду110- 9 шт |  | апрель-июль+E15:E44
итого
замена внутреннего контура системы ГВС Блоке А,Б,В.

## 288 (18)
План работ по текущему ремонту на 2018 г. Московское шоссе
дом 288
№ п/п | Вид работ | объем | сумма | сроки выполнения | примечание
1 | Окраска фасада от граффити | 50 м.кв |  | январь-декабрь
2 | Окраска фасада 1-2 эт по всему периметру дома | h 1-2этх270 п.м |  | май-август
3 | Ремонт отмостки | 20 м.кв |  | июнь
4 | Обшивка тамбура 1 эт. | 3 парад |  | январь-апрель
5 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 18 м.кв./ 190 м.кв |  | май
6 | Герметизация межпанельных швов | 22 м.кв |  | май-июнь
7 | Ремонт полов из керамической плитки | 16 м.кв |  | январь-декабрь
8 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 350 м.кв. |  | январь-декабрь
9 | Ремонт кровли | 120 м.кв. |  | июнь-август
10 | Смена пружин | 90 шт |  | январь-декабрь
11 | Смена ручки дверной | 90 шт |  | январь-декабрь
12 | Смена врезных замков | 16 шт |  | январь-декабрь
13 | Окраска дверей | 42 м.кв |  | январь-декабрь
14 | Установка доводчиков к металическим дверям | 30 шт |  | январь-декабрь
15 | Ремонт дверных полотен | 60 шт |  | январь-декабрь
16 | Ремонт гидроизоляции переходных балконов | 352 м2 |  | май-август
17 | Гидроизоляция козырьков | 25 м.кв |  | май-август
18 | Ремонт крыльц | 20 м.кв. |  | май-сентябрь
19 | Ремонт козырьков | 11 м.кв. |  | апрель
20 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 |  | январь-декабрь
21 | Замена предохранителя | 3 |  | январь-декабрь
22 | Ремонт трансформатора | 6 |  | январь-декабрь
23 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 25 |  | январь-декабрь
24 | Ремонт светильника с люминисцентными лампами | 20 |  | январь-декабрь
25 | Замена лампы накаливания на светодиодную | 100 шт |  | январь-декабрь
26 | Замена люминисцентных ламп | 50 шт |  | январь-декабрь
27 | Промывка участка водопровода |  |  | январь-декабрь
28 | Испытание и измерение электрооборудования и электроустановок наряжением до 1000 В |  |  | апрель-май
29 | Прочистка канализационного лежака | 35 м |  | январь-декабрь
30 | Регулировка и наладка системы отопления |  |  | октябрь-апрель
31 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 4 |  | январь-декабрь
32 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) |  |  | январь-декабрь
33 | Покраска ограждений газона | 120 м.п. |  | май-июнь
34 | Посадка цветов | 10 м.кв. |  | май-июнь
35 | Посадка кустарника,деревьев | 20 шт |  | апрель, октябрь
36 | Насосы повысительные на ГВС | _ |  | _
37 | восстановление работоспособности ГВС | _ |  | _
38 | Ремонт стен и потолков, полов в ИТП | _ |  | _
39 | Ремонт стен и потолков, полов в водомерных узлах | _ |  | _
40 | Манометры, термометры в ИТП (необходимо т.к. отсутствуют вообще) | _ |  | _
41 | Замена запорной арматуры на ГВС, ХВС, отопление | _ |  | _
итого

## 286 (18)
План работ по текущему ремонту на 2018 г. Московское шоссе
дом 286
№ п/п | Вид работ | объем | сумма | сроки выполнения | примечание
1 | Окраска фасада от граффити | 50 м.кв. |  | январь-декабрь
2 | Окраска фасада 1-2 эт по всему периметру дома | h 1-2этх270 п.м |  | май-август
3 | Ремонт отмостки | 20 м.кв. |  | июнь
4 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 20 м.кв |  | май
5 | Обшивка тамбура 1 эт. | 3 парад |  | январь-апрель
4 | Герметизация межпанельных швов | 25 п.м. |  | май-июнь
5 | Ремонт полов из керамической плитки | 13 м.кв |  | январь-декабрь
6 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 500 м.кв |  | январь-декабрь
7 | Ремонт кровли | 100 м.кв |  | июнь-август
8 | Смена пружин | 85 шт |  | январь-декабрь
9 | Смена ручки дверной | 85 шт |  | январь-декабрь
10 | Смена врезных замков | 13 шт |  | январь-декабрь
11 | Окраска дверей | 42 м.кв |  | январь-декабрь
12 | Установка доводчиков к металическим дверям | 10 шт |  | январь-декабрь
13 | Ремонт дверных полотен | 70 шт |  | январь-декабрь
14 | Ремонт гидроизоляции переходных балконов | 352 м.кв |  | май-август
15 | Гидроизоляция козырьков | 25 м.кв |  | май-август
16 | Ремонт козырьков | _
17 | Ремонт крыльц | 20 м.кв. |  | май-сентябрь
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 |  | январь-декабрь
18 | Замена предохранителя | 3 |  | январь-декабрь
19 | Ремонт трансформатора | 6 |  | январь-декабрь
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 20 шт |  | январь-декабрь
21 | Ремонт светильника с люминисцентными лампами | 20 шт |  | январь-декабрь
22 | Замена лампы накаливания на светодиодную | 100 шт |  | январь-декабрь
23 | Замена люминисцентных ламп | 50 шт |  | январь-декабрь
24 | Промывка участка водопровода |  |  | январь-декабрь
25 | Испытание и измерение электрооборудования и электроустановок наряжением до 1000 В |  |  | апрель-май
26 | Прочистка канализационного лежака | 55 м |  | январь-декабрь
27 | Регулировка и наладка системы отопления |  |  | октябрь-апрель
28 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 4 |  | январь-декабрь
29 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) |  |  | январь-декабрь
30 | Покраска ограждений газона | 130 м.п |  | май-июнь
31 | Посадка цветов | 10 м.кв. |  | май,июнь
32 | Посадка кустарника,деревьев | 20 шт |  | апрель,октябрь
33 | Насосы повысительные на ГВС | _ |  | _
34 | восстановление работоспособности ГВС | _ |  | _
35 | Ремонт стен и потолков, полов в ИТП | _ |  | _
36 | Ремонт стен и потолков, полов в водомерных узлах | _ |  | _
37 | Манометры, термометры в ИТП (необходимо т.к. отсутствуют вообще) | _ |  | _
38 | Замена запорной арматуры на ГВС, ХВС, отопление | _ |  | _

## 284 (18)
План работ по текущему ремонту на 2018 г. Московское шоссе
|  | дом 284 |  | срок
№ п/п | Вид работ | объем | сумма | сроки выполнения | примечание
1 | Окраска фасада от граффити | 60 м.кв |  | январь-декабрь
2 | Окраска фасада 1-2 эт по всему периметру дома | h 1-2этх270 п.м |  | май-август
3 | Ремонт отмостки | 35 м.кв |  | июнь
4 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 22,5 м.кв |  | апрель-май
5 | Обшивка тамбура 1 эт. | 3 парад |  | январь-апрель
4 | Герметизация межпанельных швов | 20 п.м. |  | май-июнь
5 | Ремонт полов из керамической плитки | 12 м.кв |  | январь-декабрь
6 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 65 м.кв |  | январь-декабрь
7 | Ремонт кровли | 100 м.кв |  | июнь-август
8 | Смена пружин | 80 шт |  | январь-декабрь
9 | Смена ручки дверной | 75 шт |  | январь-декабрь
10 | Смена врезных замков | 3 шт |  | январь-декабрь
11 | Окраска дверей | 45 м.кв |  | январь-декабрь
12 | Установка доводчиков к металическим дверям | 30 шт |  | январь-декабрь
13 | Ремонт дверных полотен | 120 шт |  | январь-декабрь
14 | Ремонт гидроизоляции переходных балконов | 352 м.кв |  | май-август
15 | Гидроизоляция козырьков | 60 м.кв |  | май-август
16 | Ремонт козырьков | _ |  | _
| Ремонт крыльц | 20 м.кв. |  | май-сентябрь
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 |  | январь-декабрь
18 | Замена предохранителя | 3 |  | январь-декабрь
19 | Ремонт трансформатора | 6 |  | январь-декабрь
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 20 шт |  | январь-декабрь
21 | Ремонт светильника с люминисцентными лампами | 20 шт |  | январь-декабрь
22 | Замена лампы накаливания на светодиодную | 100 шт |  | январь-декабрь
23 | Замена люминисцентных ламп | 50 шт |  | январь-декабрь
24 | Промывка участка водопровода |  |  | январь-декабрь
25 | Испытание и измерение электрооборудования и электроустановок наряжением до 1000 В |  |  | апрель-май
26 | Прочистка канализационного лежака | 50 м |  | январь-декабрь
27 | Регулировка и наладка системы отопления |  |  | октябрь-апрель
28 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 4 |  | январь-декабрь
29 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) |  |  | январь-декабрь
30 | Покраска ограждений газона | 120 п.м. |  | июнь
31 | Посадка цветов | 10 м.кв. |  | май,июнь
32 | Посадка кустарника,деревьев | 20 шт |  | апрель,октябрь
33 | Насосы повысительные на ГВС | _ | _ | _
34 | восстановление работоспособности ГВС | _ | _ | _
35 | Ремонт стен и потолков, полов в ИТП | _ | _ | _
36 | Ремонт стен и потолков, полов в водомерных узлах | _ | _ | _
37 | Манометры, термометры в ИТП (необходимо т.к. отсутствуют вообще) | _ | _ | _
38 | Замена запорной арматуры на ГВС, ХВС, отопление | _ | _ | _
39 | полусферы | 16 шт