## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 г. Ленсоветовский д.15
№ п/п | Вид работ | объем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада от граффити | _ | _
2 | Заделка трещин по фасаду | 18 п. | апрель-май
3 | Ремонт отмостки | _ | _
4 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 40 м.кв | май-июнь
|  | 383 м.кв. | май-июнь
5 | Герметизация межпанельных швов | _ | _
6 | Ремонт гидроизоляции полов подвалов | _ | _
7 | Ремонт полов из керамической плитки | _ | _
8 | Штукатурка и окраска стен в МОП | _ | _
9 | Косметический ремонт 1-4 парадных | _ | _
10 | Окрашивание торцов лестничных маршей и площадок | _ | _
11 | Ремонт кровли | _ | _
12 | Смена врезных замков | 7 шт | январь-декабрь
13 | Окраска дверей входных | 28 м.кв | июль
14 | Установка доводчиков к металическим дверям | _ | _
15 | Ремонт дверных полотен | _ | _
16 | Ремонт оконных переплетов | _ | _
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 1 | август
18 | Ремонт блока управления освещением | _ | _
19 | Ремонт трансформатора | _ | _
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 20 шт | по мере необходимости
21 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 15 шт. | по мере необходимости
22 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 60 шт | январь-декабрь
23 | Промывка участка водопровода |  | по мере необходимости
24 | Проверка и устранение неисправности канализационных вытяжек |  | по мере необходимости
25 | Прочистка канализационного лежака | 30 м | по мере необходимости
26 | Регулировка и наладка системы отопления |  | октябрь-апрель
27 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 6 | сентябрь-май
28 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) | _
29 | Покраска ограждений газона | 350 п.м. | май-июнь
30 | Посадка цветов | 20 м.кв. | май-июнь
31 | Стрижка газанов | 250 м.кв. | июнь-сентябрь
32 | Ремонт, замена запорной арматуры ХВС, отопления | 20 шт. | январь-декабрь