## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 г. Ленсоветовский д.25
№ п/п | Вид работ | объем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада от граффити | 50 м.кв | по мере необходимости
2 | Заделка трещин по фасаду | _ | _
3 | Ремонт отмостки | 15 м.кв | апрель
4 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 20 м.кв | май-июнь
|  | 324,5 м.кв | май-июнь
5 | Герметизация межпанельных швов | 5 м.п. | июль
6 | Ремонт гидроизоляции полов подвалов | _ | _
7 | Ремонт полов из керамической плитки | 110 м.кв. | апрель
8 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 40 м.кв. | январь-декабрь
9 | Косметический ремонт 1-5 парадных/укладка кафеля | 390 м.кв | июль-август
10 | Окрашивание торцов лестничных маршей и площадок | _ | _
11 | Ремонт кровли | 8 м.кв. | апрель
12 | Смена врезных замков | 9 шт | июнь
13 | Окраска дверей входных | 144 м.кв | июнь-июль
14 | Установка доводчиков к металическим дверям | 4 шт | по мере необходимости
15 | Ремонт дверных полотен | _
16 | Ремонт оконных переплетов | 20 шт | по мере необходимости
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 | август
18 | Ремонт блока управления освещением | _ | _
19 | Ремонт трансформатора | _ | _
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 15 шт | по мере необходимости
21 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 6 шт | по мере необходимости
22 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 35шт | январь-декабрь
23 | Промывка участка водопровода | _ | _
24 | Проверка и устранение неисправности канализационных вытяжек | _ | по мере необходимости
25 | Прочистка канализационного лежака | 30 м | по мере необходимости
26 | Регулировка и наладка системы отопления | _ | сетябрь-апрель
27 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 4 | октябрь-апрель
28 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) | _
29 | Покраска ограждений газона | _ | _
30 | Посадка цветов | _ | _
31 | Стрижка газанов | 100 м.кв. | июнь-сентябрь
32 | Ремонт, замена запорной арматуры ХВС, отопления | 17 шт | январь-декабрь